## TDTC
TÊN HẠNG MỤC/ CÔNG TÁC | BẮT ĐẦU | KẾT THÚC
HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ | 2026-06-15 | 2026-12-31
HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ | 2026-06-15 | 2026-06-30
Tập kết máy móc thiết bị, vật tư đến công trường, xây dựng lán trại, nhận mặt bằng, khảo sát, bố trí thí nghiệm,… | 2026-06-15 | 2026-06-30
HM - THI CÔNG | 2026-07-01 | 2026-12-30
Phần trồng cây xanh | 2026-09-01 | 2026-12-30
Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) | 2026-09-01 | 2026-12-30
Trồng cây bụi, bồn kiểng (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) | 2026-10-31 | 2026-12-30
Trồng cúc xuyến chi (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) | 2026-10-31 | 2026-12-30
Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn | 2026-09-01 | 2026-12-30
Phần hệ thống tưới tự động | 2026-07-01 | 2026-08-31
Cung cấp và lắp đặt thiết bị tưới tự động | 2026-07-15 | 2026-08-31
Cung cấp và lắp đặt đường ống và phụ kiện ống (bao gồm công tác thử áp lực đường ống) | 2026-07-01 | 2026-08-17
Cung cấp và lặp đặt máy bơm, dây điện và phụ kiện bảo vệ | 2026-08-05 | 2026-08-25
Cung cấp và lắp đặt tủ điện, tủ điều khiển (bao gồm móng tủ) | 2026-08-05 | 2026-08-25
Đào và đắp đất đường ống, mương cáp điện băng đường (bao gồm vận chuyển) | 2026-07-01 | 2026-08-10
Đào và đắp đất đường ống, mương cáp điện đi trong mảng xanh (bao gồm vận chuyển) | 2026-07-01 | 2026-08-17
Cung cấp lắp đặt đồng hồ nước thủy cục (bao gồm công tác xây dựng bảo vệ hố bơm) | 2026-07-01 | 2026-08-17
Thi công xây dựng và lắp đặt bồn nước Composite (5 m3, 10 m3) | 2026-07-10 | 2026-08-07
DỌN DẸP, VỆ SINH CÔNG TRÌNH SAU THI CÔNG | 2026-12-11 | 2026-12-31
Dọn dẹp, vệ sinh công trình sau khi thi công | 2026-12-11 | 2026-12-31
LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … | 2026-06-15 | 2026-12-31
Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | 2026-06-15 | 2026-12-31

## NK_TheoNgay
Ngày | Nội dung | Thời tiết | Ban chỉ huy - CBKT | Số công nhân | Số thiết bị | Nội dung nghiệm thu
2026-06-15 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - Tập kết máy móc thiết bị, vật tư đến công trường, xây dựng lán trại, nhận mặt bằng, khảo sát, bố trí thí nghiệm,… - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 18 | 3
2026-06-16 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - Tập kết máy móc thiết bị, vật tư đến công trường, xây dựng lán trại, nhận mặt bằng, khảo sát, bố trí thí nghiệm,… - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 18 | 3
2026-06-17 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - Tập kết máy móc thiết bị, vật tư đến công trường, xây dựng lán trại, nhận mặt bằng, khảo sát, bố trí thí nghiệm,… - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nhiều mây | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 18 | 3
2026-06-18 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - Tập kết máy móc thiết bị, vật tư đến công trường, xây dựng lán trại, nhận mặt bằng, khảo sát, bố trí thí nghiệm,… - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Mưa rào chiều | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 18 | 3
2026-06-19 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - Tập kết máy móc thiết bị, vật tư đến công trường, xây dựng lán trại, nhận mặt bằng, khảo sát, bố trí thí nghiệm,… - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 18 | 3
2026-06-20 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - Tập kết máy móc thiết bị, vật tư đến công trường, xây dựng lán trại, nhận mặt bằng, khảo sát, bố trí thí nghiệm,… - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 18 | 3
2026-06-21 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - Tập kết máy móc thiết bị, vật tư đến công trường, xây dựng lán trại, nhận mặt bằng, khảo sát, bố trí thí nghiệm,… - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 18 | 3
2026-06-22 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - Tập kết máy móc thiết bị, vật tư đến công trường, xây dựng lán trại, nhận mặt bằng, khảo sát, bố trí thí nghiệm,… - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nhiều mây | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 18 | 3
2026-06-23 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - Tập kết máy móc thiết bị, vật tư đến công trường, xây dựng lán trại, nhận mặt bằng, khảo sát, bố trí thí nghiệm,… - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Mưa rào chiều | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 18 | 3
2026-06-24 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - Tập kết máy móc thiết bị, vật tư đến công trường, xây dựng lán trại, nhận mặt bằng, khảo sát, bố trí thí nghiệm,… - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 18 | 3
2026-06-25 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - Tập kết máy móc thiết bị, vật tư đến công trường, xây dựng lán trại, nhận mặt bằng, khảo sát, bố trí thí nghiệm,… - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 18 | 3
2026-06-26 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - Tập kết máy móc thiết bị, vật tư đến công trường, xây dựng lán trại, nhận mặt bằng, khảo sát, bố trí thí nghiệm,… - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 18 | 3
2026-06-27 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - Tập kết máy móc thiết bị, vật tư đến công trường, xây dựng lán trại, nhận mặt bằng, khảo sát, bố trí thí nghiệm,… - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nhiều mây | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 18 | 3
2026-06-28 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - Tập kết máy móc thiết bị, vật tư đến công trường, xây dựng lán trại, nhận mặt bằng, khảo sát, bố trí thí nghiệm,… - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Mưa rào chiều | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 18 | 3
2026-06-29 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - Tập kết máy móc thiết bị, vật tư đến công trường, xây dựng lán trại, nhận mặt bằng, khảo sát, bố trí thí nghiệm,… - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 18 | 3
2026-06-30 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - Tập kết máy móc thiết bị, vật tư đến công trường, xây dựng lán trại, nhận mặt bằng, khảo sát, bố trí thí nghiệm,… - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 18 | 3 | Nghiệm thu công tác chuẩn bị mặt bằng, lán trại
2026-07-01 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần hệ thống tưới tự động - Cung cấp và lắp đặt đường ống và phụ kiện ống (bao gồm công tác thử áp lực đường ống) - Đào và đắp đất đường ống, mương cáp điện băng đường (bao gồm vận chuyển) - Đào và đắp đất đường ống, mương cáp điện đi trong mảng xanh (bao gồm vận chuyển) - Cung cấp lắp đặt đồng hồ nước thủy cục (bao gồm công tác xây dựng bảo vệ hố bơm) - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 26 | 5
2026-07-02 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần hệ thống tưới tự động - Cung cấp và lắp đặt đường ống và phụ kiện ống (bao gồm công tác thử áp lực đường ống) - Đào và đắp đất đường ống, mương cáp điện băng đường (bao gồm vận chuyển) - Đào và đắp đất đường ống, mương cáp điện đi trong mảng xanh (bao gồm vận chuyển) - Cung cấp lắp đặt đồng hồ nước thủy cục (bao gồm công tác xây dựng bảo vệ hố bơm) - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nhiều mây | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 26 | 5
2026-07-03 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần hệ thống tưới tự động - Cung cấp và lắp đặt đường ống và phụ kiện ống (bao gồm công tác thử áp lực đường ống) - Đào và đắp đất đường ống, mương cáp điện băng đường (bao gồm vận chuyển) - Đào và đắp đất đường ống, mương cáp điện đi trong mảng xanh (bao gồm vận chuyển) - Cung cấp lắp đặt đồng hồ nước thủy cục (bao gồm công tác xây dựng bảo vệ hố bơm) - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Mưa rào chiều | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 26 | 5
2026-07-04 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần hệ thống tưới tự động - Cung cấp và lắp đặt đường ống và phụ kiện ống (bao gồm công tác thử áp lực đường ống) - Đào và đắp đất đường ống, mương cáp điện băng đường (bao gồm vận chuyển) - Đào và đắp đất đường ống, mương cáp điện đi trong mảng xanh (bao gồm vận chuyển) - Cung cấp lắp đặt đồng hồ nước thủy cục (bao gồm công tác xây dựng bảo vệ hố bơm) - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 26 | 5
2026-07-05 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần hệ thống tưới tự động - Cung cấp và lắp đặt đường ống và phụ kiện ống (bao gồm công tác thử áp lực đường ống) - Đào và đắp đất đường ống, mương cáp điện băng đường (bao gồm vận chuyển) - Đào và đắp đất đường ống, mương cáp điện đi trong mảng xanh (bao gồm vận chuyển) - Cung cấp lắp đặt đồng hồ nước thủy cục (bao gồm công tác xây dựng bảo vệ hố bơm) - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 26 | 5
2026-07-06 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần hệ thống tưới tự động - Cung cấp và lắp đặt đường ống và phụ kiện ống (bao gồm công tác thử áp lực đường ống) - Đào và đắp đất đường ống, mương cáp điện băng đường (bao gồm vận chuyển) - Đào và đắp đất đường ống, mương cáp điện đi trong mảng xanh (bao gồm vận chuyển) - Cung cấp lắp đặt đồng hồ nước thủy cục (bao gồm công tác xây dựng bảo vệ hố bơm) - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 26 | 5
2026-07-07 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần hệ thống tưới tự động - Cung cấp và lắp đặt đường ống và phụ kiện ống (bao gồm công tác thử áp lực đường ống) - Đào và đắp đất đường ống, mương cáp điện băng đường (bao gồm vận chuyển) - Đào và đắp đất đường ống, mương cáp điện đi trong mảng xanh (bao gồm vận chuyển) - Cung cấp lắp đặt đồng hồ nước thủy cục (bao gồm công tác xây dựng bảo vệ hố bơm) - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nhiều mây | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 26 | 5
2026-07-08 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần hệ thống tưới tự động - Cung cấp và lắp đặt đường ống và phụ kiện ống (bao gồm công tác thử áp lực đường ống) - Đào và đắp đất đường ống, mương cáp điện băng đường (bao gồm vận chuyển) - Đào và đắp đất đường ống, mương cáp điện đi trong mảng xanh (bao gồm vận chuyển) - Cung cấp lắp đặt đồng hồ nước thủy cục (bao gồm công tác xây dựng bảo vệ hố bơm) - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Mưa rào chiều | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 26 | 5
2026-07-09 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần hệ thống tưới tự động - Cung cấp và lắp đặt đường ống và phụ kiện ống (bao gồm công tác thử áp lực đường ống) - Đào và đắp đất đường ống, mương cáp điện băng đường (bao gồm vận chuyển) - Đào và đắp đất đường ống, mương cáp điện đi trong mảng xanh (bao gồm vận chuyển) - Cung cấp lắp đặt đồng hồ nước thủy cục (bao gồm công tác xây dựng bảo vệ hố bơm) - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 26 | 5
2026-07-10 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần hệ thống tưới tự động - Cung cấp và lắp đặt đường ống và phụ kiện ống (bao gồm công tác thử áp lực đường ống) - Đào và đắp đất đường ống, mương cáp điện băng đường (bao gồm vận chuyển) - Đào và đắp đất đường ống, mương cáp điện đi trong mảng xanh (bao gồm vận chuyển) - Cung cấp lắp đặt đồng hồ nước thủy cục (bao gồm công tác xây dựng bảo vệ hố bơm) - Thi công xây dựng và lắp đặt bồn nước Composite (5 m3, 10 m3) - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 28 | 5
2026-07-11 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần hệ thống tưới tự động - Cung cấp và lắp đặt đường ống và phụ kiện ống (bao gồm công tác thử áp lực đường ống) - Đào và đắp đất đường ống, mương cáp điện băng đường (bao gồm vận chuyển) - Đào và đắp đất đường ống, mương cáp điện đi trong mảng xanh (bao gồm vận chuyển) - Cung cấp lắp đặt đồng hồ nước thủy cục (bao gồm công tác xây dựng bảo vệ hố bơm) - Thi công xây dựng và lắp đặt bồn nước Composite (5 m3, 10 m3) - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 28 | 5
2026-07-12 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần hệ thống tưới tự động - Cung cấp và lắp đặt đường ống và phụ kiện ống (bao gồm công tác thử áp lực đường ống) - Đào và đắp đất đường ống, mương cáp điện băng đường (bao gồm vận chuyển) - Đào và đắp đất đường ống, mương cáp điện đi trong mảng xanh (bao gồm vận chuyển) - Cung cấp lắp đặt đồng hồ nước thủy cục (bao gồm công tác xây dựng bảo vệ hố bơm) - Thi công xây dựng và lắp đặt bồn nước Composite (5 m3, 10 m3) - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nhiều mây | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 28 | 5
2026-07-13 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần hệ thống tưới tự động - Cung cấp và lắp đặt đường ống và phụ kiện ống (bao gồm công tác thử áp lực đường ống) - Đào và đắp đất đường ống, mương cáp điện băng đường (bao gồm vận chuyển) - Đào và đắp đất đường ống, mương cáp điện đi trong mảng xanh (bao gồm vận chuyển) - Cung cấp lắp đặt đồng hồ nước thủy cục (bao gồm công tác xây dựng bảo vệ hố bơm) - Thi công xây dựng và lắp đặt bồn nước Composite (5 m3, 10 m3) - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Mưa rào chiều | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 28 | 5
2026-07-14 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần hệ thống tưới tự động - Cung cấp và lắp đặt đường ống và phụ kiện ống (bao gồm công tác thử áp lực đường ống) - Đào và đắp đất đường ống, mương cáp điện băng đường (bao gồm vận chuyển) - Đào và đắp đất đường ống, mương cáp điện đi trong mảng xanh (bao gồm vận chuyển) - Cung cấp lắp đặt đồng hồ nước thủy cục (bao gồm công tác xây dựng bảo vệ hố bơm) - Thi công xây dựng và lắp đặt bồn nước Composite (5 m3, 10 m3) - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 28 | 5
2026-07-15 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần hệ thống tưới tự động - Cung cấp và lắp đặt thiết bị tưới tự động - Cung cấp và lắp đặt đường ống và phụ kiện ống (bao gồm công tác thử áp lực đường ống) - Đào và đắp đất đường ống, mương cáp điện băng đường (bao gồm vận chuyển) - Đào và đắp đất đường ống, mương cáp điện đi trong mảng xanh (bao gồm vận chuyển) - Cung cấp lắp đặt đồng hồ nước thủy cục (bao gồm công tác xây dựng bảo vệ hố bơm) - Thi công xây dựng và lắp đặt bồn nước Composite (5 m3, 10 m3) - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 30 | 5
2026-07-16 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần hệ thống tưới tự động - Cung cấp và lắp đặt thiết bị tưới tự động - Cung cấp và lắp đặt đường ống và phụ kiện ống (bao gồm công tác thử áp lực đường ống) - Đào và đắp đất đường ống, mương cáp điện băng đường (bao gồm vận chuyển) - Đào và đắp đất đường ống, mương cáp điện đi trong mảng xanh (bao gồm vận chuyển) - Cung cấp lắp đặt đồng hồ nước thủy cục (bao gồm công tác xây dựng bảo vệ hố bơm) - Thi công xây dựng và lắp đặt bồn nước Composite (5 m3, 10 m3) - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 30 | 5
2026-07-17 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần hệ thống tưới tự động - Cung cấp và lắp đặt thiết bị tưới tự động - Cung cấp và lắp đặt đường ống và phụ kiện ống (bao gồm công tác thử áp lực đường ống) - Đào và đắp đất đường ống, mương cáp điện băng đường (bao gồm vận chuyển) - Đào và đắp đất đường ống, mương cáp điện đi trong mảng xanh (bao gồm vận chuyển) - Cung cấp lắp đặt đồng hồ nước thủy cục (bao gồm công tác xây dựng bảo vệ hố bơm) - Thi công xây dựng và lắp đặt bồn nước Composite (5 m3, 10 m3) - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nhiều mây | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 30 | 5
2026-07-18 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần hệ thống tưới tự động - Cung cấp và lắp đặt thiết bị tưới tự động - Cung cấp và lắp đặt đường ống và phụ kiện ống (bao gồm công tác thử áp lực đường ống) - Đào và đắp đất đường ống, mương cáp điện băng đường (bao gồm vận chuyển) - Đào và đắp đất đường ống, mương cáp điện đi trong mảng xanh (bao gồm vận chuyển) - Cung cấp lắp đặt đồng hồ nước thủy cục (bao gồm công tác xây dựng bảo vệ hố bơm) - Thi công xây dựng và lắp đặt bồn nước Composite (5 m3, 10 m3) - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Mưa rào chiều | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 30 | 5
2026-07-19 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần hệ thống tưới tự động - Cung cấp và lắp đặt thiết bị tưới tự động - Cung cấp và lắp đặt đường ống và phụ kiện ống (bao gồm công tác thử áp lực đường ống) - Đào và đắp đất đường ống, mương cáp điện băng đường (bao gồm vận chuyển) - Đào và đắp đất đường ống, mương cáp điện đi trong mảng xanh (bao gồm vận chuyển) - Cung cấp lắp đặt đồng hồ nước thủy cục (bao gồm công tác xây dựng bảo vệ hố bơm) - Thi công xây dựng và lắp đặt bồn nước Composite (5 m3, 10 m3) - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 30 | 5
2026-07-20 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần hệ thống tưới tự động - Cung cấp và lắp đặt thiết bị tưới tự động - Cung cấp và lắp đặt đường ống và phụ kiện ống (bao gồm công tác thử áp lực đường ống) - Đào và đắp đất đường ống, mương cáp điện băng đường (bao gồm vận chuyển) - Đào và đắp đất đường ống, mương cáp điện đi trong mảng xanh (bao gồm vận chuyển) - Cung cấp lắp đặt đồng hồ nước thủy cục (bao gồm công tác xây dựng bảo vệ hố bơm) - Thi công xây dựng và lắp đặt bồn nước Composite (5 m3, 10 m3) - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 30 | 5
2026-07-21 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần hệ thống tưới tự động - Cung cấp và lắp đặt thiết bị tưới tự động - Cung cấp và lắp đặt đường ống và phụ kiện ống (bao gồm công tác thử áp lực đường ống) - Đào và đắp đất đường ống, mương cáp điện băng đường (bao gồm vận chuyển) - Đào và đắp đất đường ống, mương cáp điện đi trong mảng xanh (bao gồm vận chuyển) - Cung cấp lắp đặt đồng hồ nước thủy cục (bao gồm công tác xây dựng bảo vệ hố bơm) - Thi công xây dựng và lắp đặt bồn nước Composite (5 m3, 10 m3) - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 30 | 5
2026-07-22 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần hệ thống tưới tự động - Cung cấp và lắp đặt thiết bị tưới tự động - Cung cấp và lắp đặt đường ống và phụ kiện ống (bao gồm công tác thử áp lực đường ống) - Đào và đắp đất đường ống, mương cáp điện băng đường (bao gồm vận chuyển) - Đào và đắp đất đường ống, mương cáp điện đi trong mảng xanh (bao gồm vận chuyển) - Cung cấp lắp đặt đồng hồ nước thủy cục (bao gồm công tác xây dựng bảo vệ hố bơm) - Thi công xây dựng và lắp đặt bồn nước Composite (5 m3, 10 m3) - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nhiều mây | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 30 | 5
2026-07-23 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần hệ thống tưới tự động - Cung cấp và lắp đặt thiết bị tưới tự động - Cung cấp và lắp đặt đường ống và phụ kiện ống (bao gồm công tác thử áp lực đường ống) - Đào và đắp đất đường ống, mương cáp điện băng đường (bao gồm vận chuyển) - Đào và đắp đất đường ống, mương cáp điện đi trong mảng xanh (bao gồm vận chuyển) - Cung cấp lắp đặt đồng hồ nước thủy cục (bao gồm công tác xây dựng bảo vệ hố bơm) - Thi công xây dựng và lắp đặt bồn nước Composite (5 m3, 10 m3) - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Mưa rào chiều | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 30 | 5
2026-07-24 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần hệ thống tưới tự động - Cung cấp và lắp đặt thiết bị tưới tự động - Cung cấp và lắp đặt đường ống và phụ kiện ống (bao gồm công tác thử áp lực đường ống) - Đào và đắp đất đường ống, mương cáp điện băng đường (bao gồm vận chuyển) - Đào và đắp đất đường ống, mương cáp điện đi trong mảng xanh (bao gồm vận chuyển) - Cung cấp lắp đặt đồng hồ nước thủy cục (bao gồm công tác xây dựng bảo vệ hố bơm) - Thi công xây dựng và lắp đặt bồn nước Composite (5 m3, 10 m3) - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 30 | 5
2026-07-25 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần hệ thống tưới tự động - Cung cấp và lắp đặt thiết bị tưới tự động - Cung cấp và lắp đặt đường ống và phụ kiện ống (bao gồm công tác thử áp lực đường ống) - Đào và đắp đất đường ống, mương cáp điện băng đường (bao gồm vận chuyển) - Đào và đắp đất đường ống, mương cáp điện đi trong mảng xanh (bao gồm vận chuyển) - Cung cấp lắp đặt đồng hồ nước thủy cục (bao gồm công tác xây dựng bảo vệ hố bơm) - Thi công xây dựng và lắp đặt bồn nước Composite (5 m3, 10 m3) - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 30 | 5
2026-07-26 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần hệ thống tưới tự động - Cung cấp và lắp đặt thiết bị tưới tự động - Cung cấp và lắp đặt đường ống và phụ kiện ống (bao gồm công tác thử áp lực đường ống) - Đào và đắp đất đường ống, mương cáp điện băng đường (bao gồm vận chuyển) - Đào và đắp đất đường ống, mương cáp điện đi trong mảng xanh (bao gồm vận chuyển) - Cung cấp lắp đặt đồng hồ nước thủy cục (bao gồm công tác xây dựng bảo vệ hố bơm) - Thi công xây dựng và lắp đặt bồn nước Composite (5 m3, 10 m3) - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 30 | 5
2026-07-27 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần hệ thống tưới tự động - Cung cấp và lắp đặt thiết bị tưới tự động - Cung cấp và lắp đặt đường ống và phụ kiện ống (bao gồm công tác thử áp lực đường ống) - Đào và đắp đất đường ống, mương cáp điện băng đường (bao gồm vận chuyển) - Đào và đắp đất đường ống, mương cáp điện đi trong mảng xanh (bao gồm vận chuyển) - Cung cấp lắp đặt đồng hồ nước thủy cục (bao gồm công tác xây dựng bảo vệ hố bơm) - Thi công xây dựng và lắp đặt bồn nước Composite (5 m3, 10 m3) - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nhiều mây | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 30 | 5
2026-07-28 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần hệ thống tưới tự động - Cung cấp và lắp đặt thiết bị tưới tự động - Cung cấp và lắp đặt đường ống và phụ kiện ống (bao gồm công tác thử áp lực đường ống) - Đào và đắp đất đường ống, mương cáp điện băng đường (bao gồm vận chuyển) - Đào và đắp đất đường ống, mương cáp điện đi trong mảng xanh (bao gồm vận chuyển) - Cung cấp lắp đặt đồng hồ nước thủy cục (bao gồm công tác xây dựng bảo vệ hố bơm) - Thi công xây dựng và lắp đặt bồn nước Composite (5 m3, 10 m3) - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Mưa rào chiều | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 30 | 5
2026-07-29 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần hệ thống tưới tự động - Cung cấp và lắp đặt thiết bị tưới tự động - Cung cấp và lắp đặt đường ống và phụ kiện ống (bao gồm công tác thử áp lực đường ống) - Đào và đắp đất đường ống, mương cáp điện băng đường (bao gồm vận chuyển) - Đào và đắp đất đường ống, mương cáp điện đi trong mảng xanh (bao gồm vận chuyển) - Cung cấp lắp đặt đồng hồ nước thủy cục (bao gồm công tác xây dựng bảo vệ hố bơm) - Thi công xây dựng và lắp đặt bồn nước Composite (5 m3, 10 m3) - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 30 | 5
2026-07-30 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần hệ thống tưới tự động - Cung cấp và lắp đặt thiết bị tưới tự động - Cung cấp và lắp đặt đường ống và phụ kiện ống (bao gồm công tác thử áp lực đường ống) - Đào và đắp đất đường ống, mương cáp điện băng đường (bao gồm vận chuyển) - Đào và đắp đất đường ống, mương cáp điện đi trong mảng xanh (bao gồm vận chuyển) - Cung cấp lắp đặt đồng hồ nước thủy cục (bao gồm công tác xây dựng bảo vệ hố bơm) - Thi công xây dựng và lắp đặt bồn nước Composite (5 m3, 10 m3) - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 30 | 5
2026-07-31 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần hệ thống tưới tự động - Cung cấp và lắp đặt thiết bị tưới tự động - Cung cấp và lắp đặt đường ống và phụ kiện ống (bao gồm công tác thử áp lực đường ống) - Đào và đắp đất đường ống, mương cáp điện băng đường (bao gồm vận chuyển) - Đào và đắp đất đường ống, mương cáp điện đi trong mảng xanh (bao gồm vận chuyển) - Cung cấp lắp đặt đồng hồ nước thủy cục (bao gồm công tác xây dựng bảo vệ hố bơm) - Thi công xây dựng và lắp đặt bồn nước Composite (5 m3, 10 m3) - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 30 | 5
2026-08-01 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần hệ thống tưới tự động - Cung cấp và lắp đặt thiết bị tưới tự động - Cung cấp và lắp đặt đường ống và phụ kiện ống (bao gồm công tác thử áp lực đường ống) - Đào và đắp đất đường ống, mương cáp điện băng đường (bao gồm vận chuyển) - Đào và đắp đất đường ống, mương cáp điện đi trong mảng xanh (bao gồm vận chuyển) - Cung cấp lắp đặt đồng hồ nước thủy cục (bao gồm công tác xây dựng bảo vệ hố bơm) - Thi công xây dựng và lắp đặt bồn nước Composite (5 m3, 10 m3) - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nhiều mây | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 30 | 5
2026-08-02 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần hệ thống tưới tự động - Cung cấp và lắp đặt thiết bị tưới tự động - Cung cấp và lắp đặt đường ống và phụ kiện ống (bao gồm công tác thử áp lực đường ống) - Đào và đắp đất đường ống, mương cáp điện băng đường (bao gồm vận chuyển) - Đào và đắp đất đường ống, mương cáp điện đi trong mảng xanh (bao gồm vận chuyển) - Cung cấp lắp đặt đồng hồ nước thủy cục (bao gồm công tác xây dựng bảo vệ hố bơm) - Thi công xây dựng và lắp đặt bồn nước Composite (5 m3, 10 m3) - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Mưa rào chiều | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 30 | 5
2026-08-03 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần hệ thống tưới tự động - Cung cấp và lắp đặt thiết bị tưới tự động - Cung cấp và lắp đặt đường ống và phụ kiện ống (bao gồm công tác thử áp lực đường ống) - Đào và đắp đất đường ống, mương cáp điện băng đường (bao gồm vận chuyển) - Đào và đắp đất đường ống, mương cáp điện đi trong mảng xanh (bao gồm vận chuyển) - Cung cấp lắp đặt đồng hồ nước thủy cục (bao gồm công tác xây dựng bảo vệ hố bơm) - Thi công xây dựng và lắp đặt bồn nước Composite (5 m3, 10 m3) - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 30 | 5
2026-08-04 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần hệ thống tưới tự động - Cung cấp và lắp đặt thiết bị tưới tự động - Cung cấp và lắp đặt đường ống và phụ kiện ống (bao gồm công tác thử áp lực đường ống) - Đào và đắp đất đường ống, mương cáp điện băng đường (bao gồm vận chuyển) - Đào và đắp đất đường ống, mương cáp điện đi trong mảng xanh (bao gồm vận chuyển) - Cung cấp lắp đặt đồng hồ nước thủy cục (bao gồm công tác xây dựng bảo vệ hố bơm) - Thi công xây dựng và lắp đặt bồn nước Composite (5 m3, 10 m3) - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 30 | 5
2026-08-05 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần hệ thống tưới tự động - Cung cấp và lắp đặt thiết bị tưới tự động - Cung cấp và lắp đặt đường ống và phụ kiện ống (bao gồm công tác thử áp lực đường ống) - Cung cấp và lặp đặt máy bơm, dây điện và phụ kiện bảo vệ - Cung cấp và lắp đặt tủ điện, tủ điều khiển (bao gồm móng tủ) - Đào và đắp đất đường ống, mương cáp điện băng đường (bao gồm vận chuyển) - Đào và đắp đất đường ống, mương cáp điện đi trong mảng xanh (bao gồm vận chuyển) - Cung cấp lắp đặt đồng hồ nước thủy cục (bao gồm công tác xây dựng bảo vệ hố bơm) - Thi công xây dựng và lắp đặt bồn nước Composite (5 m3, 10 m3) - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 34 | 6
2026-08-06 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần hệ thống tưới tự động - Cung cấp và lắp đặt thiết bị tưới tự động - Cung cấp và lắp đặt đường ống và phụ kiện ống (bao gồm công tác thử áp lực đường ống) - Cung cấp và lặp đặt máy bơm, dây điện và phụ kiện bảo vệ - Cung cấp và lắp đặt tủ điện, tủ điều khiển (bao gồm móng tủ) - Đào và đắp đất đường ống, mương cáp điện băng đường (bao gồm vận chuyển) - Đào và đắp đất đường ống, mương cáp điện đi trong mảng xanh (bao gồm vận chuyển) - Cung cấp lắp đặt đồng hồ nước thủy cục (bao gồm công tác xây dựng bảo vệ hố bơm) - Thi công xây dựng và lắp đặt bồn nước Composite (5 m3, 10 m3) - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nhiều mây | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 34 | 6
2026-08-07 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần hệ thống tưới tự động - Cung cấp và lắp đặt thiết bị tưới tự động - Cung cấp và lắp đặt đường ống và phụ kiện ống (bao gồm công tác thử áp lực đường ống) - Cung cấp và lặp đặt máy bơm, dây điện và phụ kiện bảo vệ - Cung cấp và lắp đặt tủ điện, tủ điều khiển (bao gồm móng tủ) - Đào và đắp đất đường ống, mương cáp điện băng đường (bao gồm vận chuyển) - Đào và đắp đất đường ống, mương cáp điện đi trong mảng xanh (bao gồm vận chuyển) - Cung cấp lắp đặt đồng hồ nước thủy cục (bao gồm công tác xây dựng bảo vệ hố bơm) - Thi công xây dựng và lắp đặt bồn nước Composite (5 m3, 10 m3) - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Mưa rào chiều | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 34 | 6
2026-08-08 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần hệ thống tưới tự động - Cung cấp và lắp đặt thiết bị tưới tự động - Cung cấp và lắp đặt đường ống và phụ kiện ống (bao gồm công tác thử áp lực đường ống) - Cung cấp và lặp đặt máy bơm, dây điện và phụ kiện bảo vệ - Cung cấp và lắp đặt tủ điện, tủ điều khiển (bao gồm móng tủ) - Đào và đắp đất đường ống, mương cáp điện băng đường (bao gồm vận chuyển) - Đào và đắp đất đường ống, mương cáp điện đi trong mảng xanh (bao gồm vận chuyển) - Cung cấp lắp đặt đồng hồ nước thủy cục (bao gồm công tác xây dựng bảo vệ hố bơm) - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 32 | 6
2026-08-09 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần hệ thống tưới tự động - Cung cấp và lắp đặt thiết bị tưới tự động - Cung cấp và lắp đặt đường ống và phụ kiện ống (bao gồm công tác thử áp lực đường ống) - Cung cấp và lặp đặt máy bơm, dây điện và phụ kiện bảo vệ - Cung cấp và lắp đặt tủ điện, tủ điều khiển (bao gồm móng tủ) - Đào và đắp đất đường ống, mương cáp điện băng đường (bao gồm vận chuyển) - Đào và đắp đất đường ống, mương cáp điện đi trong mảng xanh (bao gồm vận chuyển) - Cung cấp lắp đặt đồng hồ nước thủy cục (bao gồm công tác xây dựng bảo vệ hố bơm) - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 32 | 6
2026-08-10 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần hệ thống tưới tự động - Cung cấp và lắp đặt thiết bị tưới tự động - Cung cấp và lắp đặt đường ống và phụ kiện ống (bao gồm công tác thử áp lực đường ống) - Cung cấp và lặp đặt máy bơm, dây điện và phụ kiện bảo vệ - Cung cấp và lắp đặt tủ điện, tủ điều khiển (bao gồm móng tủ) - Đào và đắp đất đường ống, mương cáp điện băng đường (bao gồm vận chuyển) - Đào và đắp đất đường ống, mương cáp điện đi trong mảng xanh (bao gồm vận chuyển) - Cung cấp lắp đặt đồng hồ nước thủy cục (bao gồm công tác xây dựng bảo vệ hố bơm) - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 32 | 6
2026-08-11 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần hệ thống tưới tự động - Cung cấp và lắp đặt thiết bị tưới tự động - Cung cấp và lắp đặt đường ống và phụ kiện ống (bao gồm công tác thử áp lực đường ống) - Cung cấp và lặp đặt máy bơm, dây điện và phụ kiện bảo vệ - Cung cấp và lắp đặt tủ điện, tủ điều khiển (bao gồm móng tủ) - Đào và đắp đất đường ống, mương cáp điện đi trong mảng xanh (bao gồm vận chuyển) - Cung cấp lắp đặt đồng hồ nước thủy cục (bao gồm công tác xây dựng bảo vệ hố bơm) - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nhiều mây | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 30 | 5
2026-08-12 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần hệ thống tưới tự động - Cung cấp và lắp đặt thiết bị tưới tự động - Cung cấp và lắp đặt đường ống và phụ kiện ống (bao gồm công tác thử áp lực đường ống) - Cung cấp và lặp đặt máy bơm, dây điện và phụ kiện bảo vệ - Cung cấp và lắp đặt tủ điện, tủ điều khiển (bao gồm móng tủ) - Đào và đắp đất đường ống, mương cáp điện đi trong mảng xanh (bao gồm vận chuyển) - Cung cấp lắp đặt đồng hồ nước thủy cục (bao gồm công tác xây dựng bảo vệ hố bơm) - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Mưa rào chiều | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 30 | 5
2026-08-13 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần hệ thống tưới tự động - Cung cấp và lắp đặt thiết bị tưới tự động - Cung cấp và lắp đặt đường ống và phụ kiện ống (bao gồm công tác thử áp lực đường ống) - Cung cấp và lặp đặt máy bơm, dây điện và phụ kiện bảo vệ - Cung cấp và lắp đặt tủ điện, tủ điều khiển (bao gồm móng tủ) - Đào và đắp đất đường ống, mương cáp điện đi trong mảng xanh (bao gồm vận chuyển) - Cung cấp lắp đặt đồng hồ nước thủy cục (bao gồm công tác xây dựng bảo vệ hố bơm) - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 30 | 5
2026-08-14 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần hệ thống tưới tự động - Cung cấp và lắp đặt thiết bị tưới tự động - Cung cấp và lắp đặt đường ống và phụ kiện ống (bao gồm công tác thử áp lực đường ống) - Cung cấp và lặp đặt máy bơm, dây điện và phụ kiện bảo vệ - Cung cấp và lắp đặt tủ điện, tủ điều khiển (bao gồm móng tủ) - Đào và đắp đất đường ống, mương cáp điện đi trong mảng xanh (bao gồm vận chuyển) - Cung cấp lắp đặt đồng hồ nước thủy cục (bao gồm công tác xây dựng bảo vệ hố bơm) - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 30 | 5
2026-08-15 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần hệ thống tưới tự động - Cung cấp và lắp đặt thiết bị tưới tự động - Cung cấp và lắp đặt đường ống và phụ kiện ống (bao gồm công tác thử áp lực đường ống) - Cung cấp và lặp đặt máy bơm, dây điện và phụ kiện bảo vệ - Cung cấp và lắp đặt tủ điện, tủ điều khiển (bao gồm móng tủ) - Đào và đắp đất đường ống, mương cáp điện đi trong mảng xanh (bao gồm vận chuyển) - Cung cấp lắp đặt đồng hồ nước thủy cục (bao gồm công tác xây dựng bảo vệ hố bơm) - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 30 | 5
2026-08-16 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần hệ thống tưới tự động - Cung cấp và lắp đặt thiết bị tưới tự động - Cung cấp và lắp đặt đường ống và phụ kiện ống (bao gồm công tác thử áp lực đường ống) - Cung cấp và lặp đặt máy bơm, dây điện và phụ kiện bảo vệ - Cung cấp và lắp đặt tủ điện, tủ điều khiển (bao gồm móng tủ) - Đào và đắp đất đường ống, mương cáp điện đi trong mảng xanh (bao gồm vận chuyển) - Cung cấp lắp đặt đồng hồ nước thủy cục (bao gồm công tác xây dựng bảo vệ hố bơm) - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nhiều mây | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 30 | 5
2026-08-17 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần hệ thống tưới tự động - Cung cấp và lắp đặt thiết bị tưới tự động - Cung cấp và lắp đặt đường ống và phụ kiện ống (bao gồm công tác thử áp lực đường ống) - Cung cấp và lặp đặt máy bơm, dây điện và phụ kiện bảo vệ - Cung cấp và lắp đặt tủ điện, tủ điều khiển (bao gồm móng tủ) - Đào và đắp đất đường ống, mương cáp điện đi trong mảng xanh (bao gồm vận chuyển) - Cung cấp lắp đặt đồng hồ nước thủy cục (bao gồm công tác xây dựng bảo vệ hố bơm) - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Mưa rào chiều | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 30 | 5 | Nghiệm thu lắp đặt đường ống tưới, thử áp lực đường ống
2026-08-18 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần hệ thống tưới tự động - Cung cấp và lắp đặt thiết bị tưới tự động - Cung cấp và lặp đặt máy bơm, dây điện và phụ kiện bảo vệ - Cung cấp và lắp đặt tủ điện, tủ điều khiển (bao gồm móng tủ) - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 24 | 4
2026-08-19 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần hệ thống tưới tự động - Cung cấp và lắp đặt thiết bị tưới tự động - Cung cấp và lặp đặt máy bơm, dây điện và phụ kiện bảo vệ - Cung cấp và lắp đặt tủ điện, tủ điều khiển (bao gồm móng tủ) - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 24 | 4
2026-08-20 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần hệ thống tưới tự động - Cung cấp và lắp đặt thiết bị tưới tự động - Cung cấp và lặp đặt máy bơm, dây điện và phụ kiện bảo vệ - Cung cấp và lắp đặt tủ điện, tủ điều khiển (bao gồm móng tủ) - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 24 | 4
2026-08-21 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần hệ thống tưới tự động - Cung cấp và lắp đặt thiết bị tưới tự động - Cung cấp và lặp đặt máy bơm, dây điện và phụ kiện bảo vệ - Cung cấp và lắp đặt tủ điện, tủ điều khiển (bao gồm móng tủ) - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nhiều mây | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 24 | 4
2026-08-22 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần hệ thống tưới tự động - Cung cấp và lắp đặt thiết bị tưới tự động - Cung cấp và lặp đặt máy bơm, dây điện và phụ kiện bảo vệ - Cung cấp và lắp đặt tủ điện, tủ điều khiển (bao gồm móng tủ) - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Mưa rào chiều | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 24 | 4
2026-08-23 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần hệ thống tưới tự động - Cung cấp và lắp đặt thiết bị tưới tự động - Cung cấp và lặp đặt máy bơm, dây điện và phụ kiện bảo vệ - Cung cấp và lắp đặt tủ điện, tủ điều khiển (bao gồm móng tủ) - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 24 | 4
2026-08-24 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần hệ thống tưới tự động - Cung cấp và lắp đặt thiết bị tưới tự động - Cung cấp và lặp đặt máy bơm, dây điện và phụ kiện bảo vệ - Cung cấp và lắp đặt tủ điện, tủ điều khiển (bao gồm móng tủ) - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 24 | 4
2026-08-25 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần hệ thống tưới tự động - Cung cấp và lắp đặt thiết bị tưới tự động - Cung cấp và lặp đặt máy bơm, dây điện và phụ kiện bảo vệ - Cung cấp và lắp đặt tủ điện, tủ điều khiển (bao gồm móng tủ) - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 24 | 4
2026-08-26 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần hệ thống tưới tự động - Cung cấp và lắp đặt thiết bị tưới tự động - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nhiều mây | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 20 | 4
2026-08-27 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần hệ thống tưới tự động - Cung cấp và lắp đặt thiết bị tưới tự động - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Mưa rào chiều | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 20 | 4
2026-08-28 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần hệ thống tưới tự động - Cung cấp và lắp đặt thiết bị tưới tự động - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 20 | 4
2026-08-29 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần hệ thống tưới tự động - Cung cấp và lắp đặt thiết bị tưới tự động - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 20 | 4
2026-08-30 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần hệ thống tưới tự động - Cung cấp và lắp đặt thiết bị tưới tự động - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 20 | 4
2026-08-31 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần hệ thống tưới tự động - Cung cấp và lắp đặt thiết bị tưới tự động - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nhiều mây | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 20 | 4 | Nghiệm thu lắp đặt thiết bị tưới tự động
2026-09-01 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Mưa rào chiều | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 22 | 4
2026-09-02 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 22 | 4
2026-09-03 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 22 | 4
2026-09-04 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 22 | 4
2026-09-05 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nhiều mây | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 22 | 4
2026-09-06 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Mưa rào chiều | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 22 | 4
2026-09-07 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 22 | 4
2026-09-08 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 22 | 4
2026-09-09 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 22 | 4
2026-09-10 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nhiều mây | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 22 | 4
2026-09-11 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Mưa rào chiều | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 22 | 4
2026-09-12 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 22 | 4
2026-09-13 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 22 | 4
2026-09-14 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 22 | 4
2026-09-15 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nhiều mây | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 22 | 4
2026-09-16 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Mưa rào chiều | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 22 | 4
2026-09-17 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 22 | 4
2026-09-18 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 22 | 4
2026-09-19 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 22 | 4
2026-09-20 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nhiều mây | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 22 | 4
2026-09-21 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Mưa rào chiều | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 22 | 4
2026-09-22 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 22 | 4
2026-09-23 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 22 | 4
2026-09-24 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 22 | 4
2026-09-25 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nhiều mây | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 22 | 4
2026-09-26 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Mưa rào chiều | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 22 | 4
2026-09-27 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 22 | 4
2026-09-28 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 22 | 4
2026-09-29 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 22 | 4
2026-09-30 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nhiều mây | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 22 | 4
2026-10-01 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Mưa rào chiều | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 22 | 4
2026-10-02 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 22 | 4
2026-10-03 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 22 | 4
2026-10-04 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 22 | 4
2026-10-05 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nhiều mây | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 22 | 4
2026-10-06 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Mưa rào chiều | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 22 | 4
2026-10-07 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 22 | 4
2026-10-08 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 22 | 4
2026-10-09 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 22 | 4
2026-10-10 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nhiều mây | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 22 | 4
2026-10-11 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Mưa rào chiều | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 22 | 4
2026-10-12 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 22 | 4
2026-10-13 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 22 | 4
2026-10-14 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 22 | 4
2026-10-15 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nhiều mây | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 22 | 4
2026-10-16 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Mưa rào chiều | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 22 | 4
2026-10-17 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 22 | 4
2026-10-18 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 22 | 4
2026-10-19 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 22 | 4
2026-10-20 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nhiều mây | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 22 | 4
2026-10-21 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Mưa rào chiều | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 22 | 4
2026-10-22 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 22 | 4
2026-10-23 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 22 | 4
2026-10-24 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 22 | 4
2026-10-25 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nhiều mây | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 22 | 4
2026-10-26 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Mưa rào chiều | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 22 | 4
2026-10-27 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 22 | 4
2026-10-28 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 22 | 4
2026-10-29 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 22 | 4
2026-10-30 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nhiều mây | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 22 | 4
2026-10-31 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cây bụi, bồn kiểng (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cúc xuyến chi (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Mưa rào chiều | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 26 | 5
2026-11-01 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cây bụi, bồn kiểng (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cúc xuyến chi (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 26 | 5
2026-11-02 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cây bụi, bồn kiểng (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cúc xuyến chi (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 26 | 5
2026-11-03 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cây bụi, bồn kiểng (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cúc xuyến chi (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 26 | 5
2026-11-04 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cây bụi, bồn kiểng (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cúc xuyến chi (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nhiều mây | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 26 | 5
2026-11-05 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cây bụi, bồn kiểng (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cúc xuyến chi (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Mưa rào chiều | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 26 | 5
2026-11-06 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cây bụi, bồn kiểng (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cúc xuyến chi (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 26 | 5
2026-11-07 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cây bụi, bồn kiểng (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cúc xuyến chi (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 26 | 5
2026-11-08 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cây bụi, bồn kiểng (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cúc xuyến chi (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 26 | 5
2026-11-09 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cây bụi, bồn kiểng (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cúc xuyến chi (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nhiều mây | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 26 | 5
2026-11-10 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cây bụi, bồn kiểng (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cúc xuyến chi (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Mưa rào chiều | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 26 | 5
2026-11-11 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cây bụi, bồn kiểng (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cúc xuyến chi (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 26 | 5
2026-11-12 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cây bụi, bồn kiểng (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cúc xuyến chi (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 26 | 5
2026-11-13 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cây bụi, bồn kiểng (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cúc xuyến chi (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 26 | 5
2026-11-14 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cây bụi, bồn kiểng (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cúc xuyến chi (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nhiều mây | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 26 | 5
2026-11-15 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cây bụi, bồn kiểng (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cúc xuyến chi (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Mưa rào chiều | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 26 | 5
2026-11-16 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cây bụi, bồn kiểng (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cúc xuyến chi (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 26 | 5
2026-11-17 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cây bụi, bồn kiểng (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cúc xuyến chi (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 26 | 5
2026-11-18 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cây bụi, bồn kiểng (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cúc xuyến chi (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 26 | 5
2026-11-19 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cây bụi, bồn kiểng (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cúc xuyến chi (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nhiều mây | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 26 | 5
2026-11-20 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cây bụi, bồn kiểng (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cúc xuyến chi (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Mưa rào chiều | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 26 | 5
2026-11-21 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cây bụi, bồn kiểng (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cúc xuyến chi (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 26 | 5
2026-11-22 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cây bụi, bồn kiểng (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cúc xuyến chi (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 26 | 5
2026-11-23 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cây bụi, bồn kiểng (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cúc xuyến chi (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 26 | 5
2026-11-24 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cây bụi, bồn kiểng (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cúc xuyến chi (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nhiều mây | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 26 | 5
2026-11-25 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cây bụi, bồn kiểng (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cúc xuyến chi (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Mưa rào chiều | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 26 | 5
2026-11-26 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cây bụi, bồn kiểng (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cúc xuyến chi (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 26 | 5
2026-11-27 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cây bụi, bồn kiểng (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cúc xuyến chi (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 26 | 5
2026-11-28 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cây bụi, bồn kiểng (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cúc xuyến chi (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 26 | 5
2026-11-29 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cây bụi, bồn kiểng (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cúc xuyến chi (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nhiều mây | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 26 | 5
2026-11-30 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cây bụi, bồn kiểng (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cúc xuyến chi (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Mưa rào chiều | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 26 | 5
2026-12-01 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cây bụi, bồn kiểng (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cúc xuyến chi (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 26 | 5
2026-12-02 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cây bụi, bồn kiểng (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cúc xuyến chi (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 26 | 5
2026-12-03 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cây bụi, bồn kiểng (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cúc xuyến chi (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 26 | 5
2026-12-04 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cây bụi, bồn kiểng (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cúc xuyến chi (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nhiều mây | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 26 | 5
2026-12-05 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cây bụi, bồn kiểng (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cúc xuyến chi (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Mưa rào chiều | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 26 | 5
2026-12-06 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cây bụi, bồn kiểng (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cúc xuyến chi (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 26 | 5
2026-12-07 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cây bụi, bồn kiểng (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cúc xuyến chi (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 26 | 5
2026-12-08 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cây bụi, bồn kiểng (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cúc xuyến chi (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 26 | 5
2026-12-09 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cây bụi, bồn kiểng (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cúc xuyến chi (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nhiều mây | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 26 | 5
2026-12-10 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cây bụi, bồn kiểng (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cúc xuyến chi (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Mưa rào chiều | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 26 | 5
2026-12-11 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cây bụi, bồn kiểng (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cúc xuyến chi (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - DỌN DẸP, VỆ SINH CÔNG TRÌNH SAU THI CÔNG - Dọn dẹp, vệ sinh công trình sau khi thi công - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 30 | 5
2026-12-12 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cây bụi, bồn kiểng (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cúc xuyến chi (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - DỌN DẸP, VỆ SINH CÔNG TRÌNH SAU THI CÔNG - Dọn dẹp, vệ sinh công trình sau khi thi công - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 30 | 5
2026-12-13 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cây bụi, bồn kiểng (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cúc xuyến chi (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - DỌN DẸP, VỆ SINH CÔNG TRÌNH SAU THI CÔNG - Dọn dẹp, vệ sinh công trình sau khi thi công - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 30 | 5
2026-12-14 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cây bụi, bồn kiểng (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cúc xuyến chi (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - DỌN DẸP, VỆ SINH CÔNG TRÌNH SAU THI CÔNG - Dọn dẹp, vệ sinh công trình sau khi thi công - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nhiều mây | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 30 | 5
2026-12-15 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cây bụi, bồn kiểng (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cúc xuyến chi (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - DỌN DẸP, VỆ SINH CÔNG TRÌNH SAU THI CÔNG - Dọn dẹp, vệ sinh công trình sau khi thi công - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Mưa rào chiều | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 30 | 5
2026-12-16 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cây bụi, bồn kiểng (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cúc xuyến chi (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - DỌN DẸP, VỆ SINH CÔNG TRÌNH SAU THI CÔNG - Dọn dẹp, vệ sinh công trình sau khi thi công - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 30 | 5
2026-12-17 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cây bụi, bồn kiểng (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cúc xuyến chi (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - DỌN DẸP, VỆ SINH CÔNG TRÌNH SAU THI CÔNG - Dọn dẹp, vệ sinh công trình sau khi thi công - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 30 | 5
2026-12-18 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cây bụi, bồn kiểng (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cúc xuyến chi (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - DỌN DẸP, VỆ SINH CÔNG TRÌNH SAU THI CÔNG - Dọn dẹp, vệ sinh công trình sau khi thi công - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 30 | 5
2026-12-19 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cây bụi, bồn kiểng (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cúc xuyến chi (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - DỌN DẸP, VỆ SINH CÔNG TRÌNH SAU THI CÔNG - Dọn dẹp, vệ sinh công trình sau khi thi công - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nhiều mây | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 30 | 5
2026-12-20 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cây bụi, bồn kiểng (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cúc xuyến chi (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - DỌN DẸP, VỆ SINH CÔNG TRÌNH SAU THI CÔNG - Dọn dẹp, vệ sinh công trình sau khi thi công - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Mưa rào chiều | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 30 | 5
2026-12-21 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cây bụi, bồn kiểng (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cúc xuyến chi (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - DỌN DẸP, VỆ SINH CÔNG TRÌNH SAU THI CÔNG - Dọn dẹp, vệ sinh công trình sau khi thi công - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 30 | 5
2026-12-22 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cây bụi, bồn kiểng (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cúc xuyến chi (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - DỌN DẸP, VỆ SINH CÔNG TRÌNH SAU THI CÔNG - Dọn dẹp, vệ sinh công trình sau khi thi công - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 30 | 5
2026-12-23 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cây bụi, bồn kiểng (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cúc xuyến chi (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - DỌN DẸP, VỆ SINH CÔNG TRÌNH SAU THI CÔNG - Dọn dẹp, vệ sinh công trình sau khi thi công - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 30 | 5
2026-12-24 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cây bụi, bồn kiểng (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cúc xuyến chi (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - DỌN DẸP, VỆ SINH CÔNG TRÌNH SAU THI CÔNG - Dọn dẹp, vệ sinh công trình sau khi thi công - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nhiều mây | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 30 | 5
2026-12-25 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cây bụi, bồn kiểng (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cúc xuyến chi (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - DỌN DẸP, VỆ SINH CÔNG TRÌNH SAU THI CÔNG - Dọn dẹp, vệ sinh công trình sau khi thi công - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Mưa rào chiều | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 30 | 5
2026-12-26 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cây bụi, bồn kiểng (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cúc xuyến chi (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - DỌN DẸP, VỆ SINH CÔNG TRÌNH SAU THI CÔNG - Dọn dẹp, vệ sinh công trình sau khi thi công - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 30 | 5
2026-12-27 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cây bụi, bồn kiểng (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cúc xuyến chi (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - DỌN DẸP, VỆ SINH CÔNG TRÌNH SAU THI CÔNG - Dọn dẹp, vệ sinh công trình sau khi thi công - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 30 | 5
2026-12-28 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cây bụi, bồn kiểng (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cúc xuyến chi (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - DỌN DẸP, VỆ SINH CÔNG TRÌNH SAU THI CÔNG - Dọn dẹp, vệ sinh công trình sau khi thi công - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 30 | 5
2026-12-29 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cây bụi, bồn kiểng (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cúc xuyến chi (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - DỌN DẸP, VỆ SINH CÔNG TRÌNH SAU THI CÔNG - Dọn dẹp, vệ sinh công trình sau khi thi công - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nhiều mây | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 30 | 5
2026-12-30 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - HM - THI CÔNG - Phần trồng cây xanh - Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cây bụi, bồn kiểng (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Trồng cúc xuyến chi (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) - Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn - DỌN DẸP, VỆ SINH CÔNG TRÌNH SAU THI CÔNG - Dọn dẹp, vệ sinh công trình sau khi thi công - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Mưa rào chiều | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 30 | 5 | Nghiệm thu trồng cây xanh, bó bồn gốc cây
2026-12-31 | - HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ - DỌN DẸP, VỆ SINH CÔNG TRÌNH SAU THI CÔNG - Dọn dẹp, vệ sinh công trình sau khi thi công - LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … - Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | Nắng | Nguyễn Văn A (CHT); Trần Văn B (CBKT) | 18 | 3

## Form
NHẬT KÝ THI CÔNG
Công trình: Cảnh quan – Hạ tầng (biểu mẫu MẪU để chạy thử)
Ngày: | Thời tiết:
Ban chỉ huy - CBKT:
Số công nhân: | Số thiết bị:
1. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN
2. NỘI DUNG NGHIỆM THU