## TDTC
TÊN HẠNG MỤC/ CÔNG TÁC | BẮT ĐẦU | KẾT THÚC
HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ | 2026-06-15 | 2026-12-31
HM - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ | 2026-06-15 | 2026-06-30
Tập kết máy móc thiết bị, vật tư đến công trường, xây dựng lán trại, nhận mặt bằng, khảo sát, bố trí thí nghiệm,… | 2026-06-15 | 2026-06-30
HM - THI CÔNG | 2026-07-01 | 2026-12-30
Phần trồng cây xanh | 2026-09-01 | 2026-12-30
Trồng cây lớn, cây bóng mát, cây bứng di dời (bao gồm chăm sóc bảo dưỡng sau trồng) | 2026-09-01 | 2026-12-30
Trồng cây bụi, bồn kiểng (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) | 2026-10-31 | 2026-12-30
Trồng cúc xuyến chi (bao gồm bảo dưỡng sau trồng) | 2026-10-31 | 2026-12-30
Xây dựng bó bồn gốc cây và gạch bê tông tự chèn | 2026-09-01 | 2026-12-30
Phần hệ thống tưới tự động | 2026-07-01 | 2026-08-31
Cung cấp và lắp đặt thiết bị tưới tự động | 2026-07-15 | 2026-08-31
Cung cấp và lắp đặt đường ống và phụ kiện ống (bao gồm công tác thử áp lực đường ống) | 2026-07-01 | 2026-08-17
Cung cấp và lặp đặt máy bơm, dây điện và phụ kiện bảo vệ | 2026-08-05 | 2026-08-25
Cung cấp và lắp đặt tủ điện, tủ điều khiển (bao gồm móng tủ) | 2026-08-05 | 2026-08-25
Đào và đắp đất đường ống, mương cáp điện băng đường (bao gồm vận chuyển) | 2026-07-01 | 2026-08-10
Đào và đắp đất đường ống, mương cáp điện đi trong mảng xanh (bao gồm vận chuyển) | 2026-07-01 | 2026-08-17
Cung cấp lắp đặt đồng hồ nước thủy cục (bao gồm công tác xây dựng bảo vệ hố bơm) | 2026-07-01 | 2026-08-17
Thi công xây dựng và lắp đặt bồn nước Composite (5 m3, 10 m3) | 2026-07-10 | 2026-08-07
DỌN DẸP, VỆ SINH CÔNG TRÌNH SAU THI CÔNG | 2026-12-11 | 2026-12-31
Dọn dẹp, vệ sinh công trình sau khi thi công | 2026-12-11 | 2026-12-31
LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG, HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN, … | 2026-06-15 | 2026-12-31
Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán, … | 2026-06-15 | 2026-12-31